## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市政协五届六次会议经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 134.04 | 134.04 |  | 134.04 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 134.04 | 134.04 |  | 134.04 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年底前召开市政协五届六次会议，将成本控制在预算内，会议效果良好。 | [5 empty] | 圆满召开了市政协五届六次会议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 组织市政协委员参加市政协五届六次会议(包含列席人员及参加单位） |  |  | 420 | 471 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 市政协五届六次会议各项服务质量 |  |  | 各项服务质量良好 | 优秀 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2021年底前召开市政协五届六次会议 |  |  | 2021年底前召开市政协五届六次会议 | 市政协五届六次会议于2021年2月17日开幕，于2月20日闭幕 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 保障市政协五届六次会议经费预算 |  |  | <170万元 | 134.04 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 会议中经济类提案办结率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 社会公众满意度（%） |  |  | >90% | >90% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 生态环境类提案办结率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 市政协委员满意度 |  |  | >95% | >95% | 5 |  | 5
|  |  | 市政协领导满意度 |  |  | >95% | >95% | 5 |  | 5
总分：100分
填报人：陈林燕 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。